P.O.R. CAMPANIA FSE 2007-2013

ASSE II OCCUPABILITÀ

f) migliorare l’accesso delle donne all’occupazione

e ridurre le disparità di genere

Categoria di spesa: 69 – Misure per migliorare l’accesso all’occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all’occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata.

PROGETTO ESECUTIVO

CASA DELLA CULTURA DELLE DIFFERENZE

P.O.R. CAMPANIA FSE 2007-2013

ASSE II OCCUPABILITÀ

f) migliorare l’accesso delle donne all’occupazione

e ridurre le disparità di genere

Categoria di spesa: 69 – Misure per migliorare l’accesso all’occupazione ed aumentare la partecipazione sostenibile delle donne all’occupazione per ridurre la segregazione di genere sul mercato del lavoro e per riconciliare la vita lavorativa e privata.

Nome identificativo dell’intervento

CASA DELLA CULTURA DELLE DIFFERENZE

Obiettivo  generale

Avviare un processo di potenziamento e specializzazione funzionale del Centro Documentazione Donna, dotandolo di nuove funzioni onde diventare il principale strumento sul territorio cittadino per la promozione ed elaborazione di studi e analisi, atti a favorire un vero e proprio cambiamento culturale che combatta gli stereotipi e i pregiudizi che ostacolano l’entrata delle donne nel mondo del lavoro, e per la sperimentazione di modelli che migliorino dal punto di vista quantitativo e qualitativo la posizione socio-lavorativa delle donne a partire dalla valorizzazione della cultura della differenza intesa come valore.

Obiettivi Specifici

Favorire un vero e proprio cambiamento culturale che combatta le discriminazioni e le multi discriminazioni sui luoghi di lavoro e nella società in genere, nonché l’esclusione delle donne dalla vita attiva e dai processi decisionali Realizzare percorsi di qualificazione finalizzati alla costruzione di specifiche professionalità e il trasferimento di KNOW-HOW dei più innovativi strumenti di conservazione, organizzazione e gestione documentaria (anche e soprattutto su supporto informatico) Migliorare e sostenere l’occupabilità delle donne Favorire il riconoscimento delle diverse identità culturali e promuovere il dialogo , l’interazione e l’interculturalità Promuovere, diffondere e consolidare le misure/servizi pubblici di conciliazione e di cura.

Risultati attesi

Centro di studio per la sperimentazione e catalogazione di modelli ed esperienze relativi alle donne nel mondo del lavoro oltre che la costruzione di un data-base per le raccolta di “idee al femminile” , funzionale non solo a promuovere attenzione, consapevolezza, comprensione e valorizzazione delle differenze di genere e culturali, ma anche a sostenere una connessione stabile con archivi analoghi e biblioteche cittadine delle 10 Municipalità , quali propri terminali territoriali di riferimento. Workshop di aggiornamento, specializzazione in materia di conservazione, organizzazione e gestione documentaria (anche informatica) rivolti a dipendenti del Centro Donna, delle biblioteche comunali e di altre realtà analoghe. Corsi di formazione rivolti all'inserimento lavorativo, particolarmente in tema di innovativi strumenti organizzativi e tecnologici di conservazione, archiviazione e gestione archivi e banche dati, rivolti a donne autoctone e immigrate. Percorsi integrati di lingua e di apprendimento professionale rivolti a donne immigrate e autoctone, in grado di offrire strumenti concreti atti a combattere i fenomeni di multidiscriminazione e favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. Animazione per bambini, per l’accoglienza di minori, figli delle donne che frequentano la Casa.

Destinatari/beneficiari

- Cittadine e cittadini di Napoli e, più in particolare, donne autoctone e immigrate disoccupate, residenti nelle are urbane a maggiore disagio sociale; - Minori, figli delle donne che frequentano la Casa; - Associazioni e organizzazioni che offrono servizi alle donne. Più in generale beneficerà dell’intervento l’intera comunità locale grazie alla sperimentazione di nuove pratiche utili alla gestione dei conflitti sociali e culturali e alla ricerca di nuovi bacini d’impiego delle donne.

Risorse Umane

Coordinatore, Addetto alla segreteria, Sociologo, Sviluppatore di software, Addetto all’immissione dati, Esperto di Comunicazione Sociale, Esperto di Comunicazione Sociale con riferimento a quella di genere, documentarista , Archivista, Esperto in Informatica e web, Esperto in catalogazione opere librarie, Esperto informatico, Tutor, Orientatore, Docenti, Mediatori Culturali, Animatore Sociale.

Gestione

Affidamento in regime contrattuale (Bando/Gara)

Cronoprogramma

| MACROVOCI | ATTIVITA' | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | III Trimestre | IV Trimestre | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre |
| DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO | Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa | X | X | X | X | X |
|  | Monitoraggio delle attività | X | X | X | X | X |
|  | Valutazione finale del progetto e individuazione delle buone prassi |  |  |  |  | X |
| PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE | Elaborazione materiali informativi | X | X |  |  |  |
|  | Pubblicazione | X | X |  |  |  |
|  | Evento di presentazione | X |  |  |  |  |
| ARCHIVIO DELLA MEMORIA DELLE DONNE | Riorganizzazione, catalogazione, gestione e divulgazione di materiali cartacei, fotografici, filmici, informatizzati |  | X | X | X |  |
|  | Supporto all’ attivazione e cura di un Comitato tecnico scientifico |  | X | X | X | X |
|  | Cicli di 5 Workshop di aggiornamento professionale delle competenze del personale interno |  | X | X |  |  |
|  | Corsi di Formazione rivolti al conseguimento di qualifica professionale così come disciplinato da Deliberazione di Giunta Regionale Campania N. 963/2008: L.R. n. 19/87- Approvazione di nuovi percorsi formativi autofinanziati e delle relative schede recanti gli standard formativi: - Documentarista – III Livello (400 ore) - Master in catalogazione dei beni archivistici e librari – III Livello (400 ore) |  | X | X | X |  |
|  | Due Edizioni del Corso di Formazione rivolto al conseguimento della Certificazione delle competenze così come disciplinato dalla Deliberazione della Regione Campania n° 2843 dell' 08 ottobre 2003: - Assistente familiare (120 ore) |  | X | X | X |  |
| LABORATORI PER L’INTERCULTURALITA’ | Due Edizioni di un percorso di lingua rivolti a donne immigrate |  | X | X | X |  |
|  | Due Edizioni per ciascun percorso integrato di apprendimento professionale (2 edizioni ciascuno): - corso di riparazione abiti e cucito - corso di catering e banqueting |  | X | X | X |  |
| ANIMAZIONE BAMBINI | Organizzazione delle attività | X |  |  |  |  |
|  | Animazione per i minori, figli delle donne che frequentano la Casa | X | X | X | X | X |
| DIFFUSIONE DEI RISULTATI | Incontri e seminari |  |  | X | X | X |
|  | Elaborazione report e studi |  |  | X | X |  |
|  | Pubblicazioni finali |  |  |  |  | X |

- PIANO DEI COSTI (Totale costo  previsto euro 1.215.000,00  COMPRENSIVO DI IVA)

| macrovoci di spesa | costi |
| --- | --- |
| DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO |  |
| - Coordinamento e segreteria tecnica organizzativa - Monitoraggio fisico- finanziario e rendicontazione delle attività - Valutazione finale del progetto e individuazione delle buone prassi | TOT. DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO 124.900,00 € |
| PREPARAZIONE - Pubblicizzazione e promozione delle attività progettuali | TOT. PREPARAZIONE 15.000,00 € |
| REALIZZAZIONE 1. ARCHIVIO DELLA MEMORIA DELLE DONNE |  |
| A) Riorganizzazione, catalogazione, gestione e divulgazione di materiali cartacei, fotografici, filmici, informatizzati B) Supporto all’attivazione e cura di un Comitato tecnico scientifico | 223.000,00 € |
| C) Ciclo di 5 Workshop di aggiornamento professionale delle competenze del personale interno | 12.100,00 € |
| D) Corsi di Formazione rivolti al conseguimento di qualifica professionale così come disciplinato da Deliberazione di Giunta Regionale Campania N. 963/2008: L.R. n. 19/87- Approvazione di nuovi percorsi formativi autofinanziati e delle relative schede recanti gli standard formativi: - Documentarista – III Livello (400 ore) - Master in catalogazione dei beni archivistici e librari – III Livello (400 ore) | 224.000,00 € |
| E) Due Edizioni del Corso di Formazione rivolto al conseguimento della Certificazione delle competenze così come disciplinato dalla Deliberazione della Regione Campania n° 2843 dell' 08 ottobre 2003: - Assistente familiare (120 ore) | 67.200,00 € |
| - 2. LABORATORI DI INTERCULTURALITA' |  |
| A) Due Edizioni di un percorso di lingua rivolti a donne immigrate | 56.514,00 € |
| B) Due Edizioni per ciascun percorso integrato di apprendimento professionale (2 edizioni ciascuno): - corso di riparazione abiti e cucito - corso di catering e banqueting | 146.704,00 € |
| 3. ANIMAZIONE BAMBINI |  |
| Intrattenimento di minori, figli delle donne che frequentano la Casa | 99.908,23 € |
| TOT. REALIZZAZIONE 829.426,23 € |  |
| DIFFUSIONE DEI RISULTATI |  |
| TOT. DIFFUSIONE DEI RISULTATI 34.806,00 € |  |
| TOTALE GENERALE 1.004.132,23 € esclusa IVA |  |

AZIONI:

Direzione e controllo interno

| Attività Trasversale | Destinatari | Risultati attesi | Risorse Umane per erogazione servizio | Costi di gestione | Totale costi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - COORDINAMENTO DELL'INTERO INTERVENTO - MONITORAGGIO FISICO-FINANZIARIO E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ - VALUTAZIONE FINALE DEL PROGETTO E INDIVIDUAZIONE DELLE BUONE PRASSI | Cittadine e cittadini di Napoli, associazioni e organizzazioni che offrono servizi alle donne e, più in generale, l’intera comunità locale | Pubblicazione finale ed evento conclusivo di restituzione | -Coordinatore delle attività progettuali -Addetto alla segreteria - Sociologo -Sviluppatore di software - Addetto all'immissione dati | -Noleggio o leasing -Attrezzature informatiche e fotocopiatrice -Cancelleria (cartucce per fax e stampanti, risme di carta, cartelline, raccoglitori, penne, lucidi, cd-rom) | Risorse umane 119.400,00 € Costi di gestione 5.500,00 € TOT. 124.900,00 € |

Preparazione

| Attività Trasversale | Destinatari | Risultati attesi | Risorse Umane per erogazione servizio | Costi di gestione | Totale costi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI | Cittadine e cittadini di Napoli, associazioni e organizzazioni che offrono servizi alle donne e, più in generale, l’intera comunità locale | Elaborazione e pubblicazione di brochure, volantini, manifesti,affissione, pubblicità ed evento di presentazione | -Esperto di comunicazione sociale |  | Risorse umane 5.000,00 € Costi di gestione 10.000,00 € TOT. 15.000,00 € |

REALIZZAZIONE

| Attività ARCHIVIO DELLA MEMORIA DELLE DONNE | Destinatari | Risultati attesi | Risorse Umane per erogazione servizio | Costi di gestione | Totale costi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Riorganizzazione, catalogazione, gestione e divulgazione di materiali cartacei, fotografici, filmici, informatizzati, attualmente dispersi e/o catalogati in modo improprio e/o non accessibile , attraverso: - Catalogazione di materiale bibliografico delle differenza di genere e delle dinamiche da essa generate; - Raccolta delle indicazioni provenienti dai bisogni rilevati presso l’utenza storica del Centro Documentazione Donna e dai risultati di una specifica consultazione delle associazioni e organizzazioni ospitate e in rete; - Focus group con testimoni privilegiati: informati sui fatti, esperti , testimonial - Attivazione di una connessione stabile con Archivi analoghi e biblioteche cittadine delle 10 municipalità (Spazio donna) - Supporto all’ attivazione e cura di un Comitato di tecnico-scientifico “aperto” verso altre realtà istituzionali di competenza rappresentativo dei saperi fin qui elaborati in materia, sia in ambito accademico che professionale o imprenditoriale. | Cittadine e cittadini di Napoli, associazioni e organizzazioni che offrono servizi alle donne e, più in generale, l’intera comunità locale | -Rifunzionalizzazione della biblioteca di genere sita presso il Centro Donna in “Archivio della memoria delle donne” -Trasformare il servizio di prestito e consultazione dei volumi e materiali documentativi in uno vero e proprio “strumento sociale” per la promozione di politiche e azioni nell’ambito delle pari opportunità, soprattutto nel mondo del lavoro. -Migliorare e facilitare accessibilità e fruizione di informazioni e documenti. -Trasferimento di materiali e dati, anche attraverso il supporto di canali informatici , a terminali di riferimento -Attivazione di una connessione stabile con altre realtà del settore locali, nazionali e internazionali per il trasferimento di materiali ed esperienze, anche attraverso il supporto di canali informatici. | -Esperti di comunicazione sociale -Esperti di comunicazione di genere -Documentarista - Archivista -Esperto in informatica e web | - cancelleria (cartucce per fax e stampanti, risme di carta, cartelline, raccoglitori, penne, lucidi, cd-rom) - noleggio o leasing attrezzature informatiche, video proiettore, pannello videoproiettore, licenza d’uso software per programmi informatici di grafica e catalogazione | Risorse umane 210.000,00 € Costi di gestione 13.000,00 € TOT. 223.000,00 € |
| 2. Ciclo di 5 Workshop di aggiornamento professionale delle competenze del personale interno relativo ai più innovativi strumenti di conservazione,organizzazione e gestione documentaria (1 al mese nell'arco di 5 mesi di 14 ore ciascuno) | Dipendenti del Centro Donna, delle biblioteche comunali e di altre realtà analoghe | Aggiornamento e trasferimento di KNOW-HOW dei più innovativi strumenti di conservazione, organizzazione e gestione documentaria (anche e soprattutto su supporto informatico) | -Esperti in catalogazione opere librarie -Esperto informatico -Tutor. | - materiale didattico (dispense e testi) - cancelleria ( risme di carta, cartelline, raccoglitori, penne, lucidi, cd-rom) | Risorse umane 9.100,00 € Costi di gestione 3.000,00 € |
|  |  |  |  |  | TOT. 12.100,00 € |
| 3. Corsi di Formazione rivolti al conseguimento di qualifica professionale così come disciplinato da Deliberazione di Giunta Regionale Campania N. 963/2008 - L.R. n. 19/87- Approvazione di nuovi percorsi formativi autofinanziati e delle relative schede recanti gli standard formativi: - Documentarista – III Livello (400 ore) 20 corsisti -Master in catalogazione dei beni archivistici e librari – III Livello (400 ore) 20 corsisti | 40 Donne autoctone e immigrate disoccupate | Conseguimento di qualifica professionale |  |  | 112.00,00 €= n°400 ore di corso x n°20 allievi x 14 euro costo ora/allievo per ciascun corso |
|  |  |  |  |  | TOT. Due corsi: 224.000,00 € |
| 4. Due Edizioni di un Corso di Formazione rivolto al conseguimento della Certificazione delle competenze così come disciplinato dalla Deliberazione della Regione Campania n° 2843 de 08 ottobre 2003: - Assistente familiare (120 ore) 20 corsisti | 40 Donne autoctone e immigrate disoccupate | Conseguimento della Certificazione delle competenze |  |  | 33.600,00 €= n°120 ore di corso x n°20 allievi x 14 euro costo ora /allievo per ciascun corso |
|  |  |  |  |  | Tot. Due Edizioni: 67.200,00 € |

| Attività LABORATORI PER L’INTERCULTURALITA’ | Destinatari | Risultati attesi | Risorse Umane per erogazione servizio | Costi di gestione | Totale costi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Due Edizioni di un percorso di lingua e di orientamento al lavoro atto a favorire l’ inserimento nel mondo del lavoro: - Percorso integrato di lingua (150 ore) 20 corsisti - Colloqui orientativi personalizzati e bilancio delle competenze | 40 donne immigrate | -Miglioramento della conoscenza della lingua italiana - Orientamento al lavoro | - Orientatore - Docenti -Mediatore culturale - Tutor | - materiale didattico (dispense e testi) - cancelleria (cartucce per stampanti, risme di carta, cartelline, penne, lucidi, cd-rom) - assicurazione contro infortuni - indennità di frequenza oraria - assicurazione contro infortuni - Manutenzioneordinaria, pulizia ed utenze | Risorse umane 15.757,00 € Costi di gestione 12.500,00 € 28.257,00 € per ciascun corso |
|  |  |  |  |  | Tot. Due Edizioni 56.514,00 € |
| Due Edizioni per ciascun percorso integrato di apprendimento professionale, in grado di offrire strumenti concreti atti a combattere i fenomeni di multidiscriminazione e favorire l’ inserimento nel mondo del lavoro: - corso di riparazione abiti e cucito (150 ore) 20 corsisti - corso di catering e banqueting (250 ore) 20 corsisiti | 80 donne immigrate e autoctone | - Apprendimento professionale - Orientamento al lavoro | -Orientatore - Docenti esperti del settore - Tutor -Mediatori culturali | - Materiale di consumo (stoffe, cerniere, cotone, nastri, forbici, cartamodelli, alimenti, utensili etc.) - noleggio o leasing attrezzature necessarie - materiale didattico - assicurazione contro infortuni - indennità di frequenza - Manutenzione ordinaria, pulizia ed utenze | Corso di riparazione abiti e cucito: Risorse umane 15.757,00 € Costi di gestione 13.500,00 € 29.257,00 € Per ciascun corso Tot. Due edizioni 58.514,00 € |
|  |  |  |  |  | Corso di catering e banqueting: Risorse umane 25.595,00 € Costi di gestione 18.500,00 € 44.095,00 € Per ciascun corso Tot. Due edizioni 88.190,00 € |

| Attività ANIMAZIONE BAMBINI | Destinatari | Risultati attesi | Risorse Umane per erogazione servizio | Costi di gestione | Totale costi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intrattenimento di minori, figli delle donne che frequentano la Casa: - giochi di vario genere ( Angolo dei colori, angolo della costruzioni, angolo della recitazione, angolo delle attività manuali, ecc ……) | Minori, figli delle donne che frequentano il Centro donna | Attività ludiche e di animazione ecc | -Animatore sociale -Mediatore culturale | Materiali di consumo (giocattoli, libri etc.) - noleggio o leasing attrezzature | Risorse umane 89.326,80 € Costi di gestione 10.581,43€ Tot. 99.908,23 € |

DIFFUSIONE DEI RISULTATI

| Attività trasversale | Destinatari | Risultati attesi | Risorse Umane per erogazione servizio | Costi di gestione | Totale costi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INCONTRI E SEMINARI - ELABORAZIONE REPORTS E STUDI - PUBBLICAZIONI FINALI | Cittadine e cittadini di Napoli, associazioni e organizzazioni che offrono servizi alle donne e, più in generale, l’intera comunità locale | -Produzione strumenti informativi e di sensibilizzazione sociale specifici (opuscoli, flyers, manifesti, ecc), -Diffusione materiali informativi e di comunicazione sociale, con il coinvolgimento degli stakeholders esterni e dei futuri beneficiari stessi - Organizzazione 2 convegni e 2 seminari pubblici ( stampa, inviti, e materiali) | - Esperto di comunicazione sociale | Elaborazione e pubblicazione di brochure, report, studi e pubblicazioni, manifesti,affissione, incontri e seminari | Risorse umane 10.000,00 € Costi di gestione 24.806,00 € |
|  |  |  |  |  | Tot. 34.806,00 € |